## Sheet1
| Date de début | Jours passés | Jours restants | Total des jours | Date fin
Livrable 1 | 2017-09-08 | 15 | 3 | 18 | 2017-09-26
Livrable 2 | 2017-09-26 | 0 | 21 | 21 | 2017-10-17
Livrable 3 | 2017-10-17 | 0 | 42 | 42 | 2017-11-28
Livrable 4 | 2017-11-28 | 0 | 19 | 19 | 2017-12-17
Inception | 2017-09-08 | 13 | 0 | 13 | 2017-09-21
Elaboration | 2017-09-21 | 2 | 18 | 20 | 2017-10-11
Construction | 2017-10-11 | 0 | 60 | 60 | 2017-12-10
Transition | 2017-12-10 | 0 | 7 |  | 2017-12-17
Formulas:
Date de début = [Date fin, row above]
Date fin = [Date fin, row above]+20