## Sheet1
| Date de début | Jours passés | Jours restants | Total des jours | Date fin
Livrable 1 | 2017-09-08 | 18 | 0 | 18 | 2017-09-26
Livrable 2 | 2017-09-26 | 21 | 0 | 21 | 2017-10-17
Livrable 3 | 2017-10-17 | 0 | 42 | 42 | 2017-11-28
Livrable 4 | 2017-11-28 | 0 | 19 | 19 | 2017-12-17
Inception | 2017-09-08 | 13 | 0 | 13 | 2017-09-21
Elaboration | 2017-09-21 | 20 | 0 | 20 | 2017-10-11
Construction | 2017-10-11 | 6 | 54 | 60 | 2017-12-10
Transition | 2017-12-10 | 0 | 7 | 7 | 2017-12-17
Itération 1 | 2017-09-08 | 18 | 0 | 18 | 2017-09-26
Itération 2 | 2017-09-26 | 21 | 0 | 21 | 2017-10-17
Itération 3 | 2017-10-17 | 0 | 10 | 10 | 2017-10-27
Itération 4 | 2017-10-27 | 0 | 9 | 9 | 2017-11-05
Itération 5 | 2017-11-05 | 0 | 23 | 23 | 2017-11-28
Itération 6 | 2017-11-28 | 0 | 9 | 9 | 2017-12-07
Itération 7 | 2017-12-07 | 0 | 10 | 10 | 2017-12-17
Conception des cas d'utilisation | 2017-09-08 | 18 | 0 | 18 | 2017-09-26
Formulas:
Date de début = [Date fin, row above]
Date fin = [Date fin, row above]+20